## RESUMEN
PREPARACION DE PROYECTO - P1
INDICADOR DE RESULTADOS - FASE 1/10
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors |  | FECHA Star: | 2022-09-01
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION |  | FINAL P1 | 2022-12-19
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
CONSULTORIA ENTREGABLE 1 | CODIGO | Fecha | Costo Total
ANTEPROYECTO y PREPARACION DE OFERTA, PARA RPA | A1 | 01/09 a 21/09 | 1000
DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA | A2 | 01/11 a 20/11 | 600
PREPARACION DE ENTORNO DE TRABAJO | A3 | 20/11 a 27/11 | 800
REUNIONES Y MEETING INTERNACIONALES, VIAJE A CHILE | A4 | 28/11 a 14/12 | 5000
REUNIONES Y MEETING NACIONALES | A5 | 3/12 a 9/12 | 100
CONSULTORIA: PREPARACION DE PROYECTO | A6 | 20/11 a 14/12 | 1500
CUMPLIMIENTO IMPOSITIVO | A7 | 15/12 | 1000
TOTAL DEL COSTO DEL SERVICIO en U$ | IVA | 1000 | 10000
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER |  | PRESIDENTE APER

## A1-P1
ANTEPROYECTO Y PREPARACION DE OFERTA - P1.A1
PREPARACION DE PROYECTO
VOLVER AL RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA FASE
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
DESCRIPCION DE TAREAS | FECHA
REUNIONES PRELIMINARES CON PNUD MEDIO AMBIENTE Y CLIMATEWORK | 01 al 10/09/2022
PRESENTACION DE ANTEPROYECTO | 2022-09-10
EVALUACION DE COMPETENCIA DEL PROJECT MANAGER Y EQUIPO | 2022-09-11
DEFINICION DE INTERESES SOBRE EL PAPEL DE UNA ONG PARAGUAYA EN EL PROYECTO | 2022-09-15
PREPARACION DE OFERTA: DOCUMENTACIONES, AVALES Y GARANTIAS | 2022-09-17
FINIQUITO DE DOCUMENTACION Y ENVIO A RPA MEDIANTE EL SISTEMA FLUXX | 2022-09-21
PREPARACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 2022-09-25
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER | PRESIDENTE APER

## A2-P1
DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA - P1.A2
PREPARACION DE PROYECTO
VOLVER AL RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA FASE
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
DESCRIPCION DE TAREAS | FECHA
ELABORACION DEL LOGO | 2022-11-05
ELABORACION DE MATERIALES IMPRESOS PARA REUNIONES, FOLLETO TRIPTICO | 2022-11-15
MONTAJE DE SITIO WEB MOVILIDADELECTRICA.ORG.PY | 2022-11-26
IMPRESIÓN CARPETAS, TRIPTICOS Y PLAN DE REUNION CON PNUMA | 2022-11-27
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER | PRESIDENTE APER

## A3-P1
PREPARACION DE ENTORNO DE TRABAJO - P1.A3
PREPARACION DE PROYECTO
VOLVER AL RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA FASE
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
DESCRIPCION DE TAREAS | FECHA
ACONDICIOAMIENTO OFICINA CENTRO, PINTURA Y PUERTA | 2022-11-27
CONEXIÓN A SPLIT | 2022-11-27
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER | PRESIDENTE APER

## A4-P1
REUNION Y MEETINGS INTERNACIONALES - P1.A4
PREPARACION DE PROYECTO
VOLVER AL RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA FASE
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
DESCRIPCION DE TAREAS | FECHA
ENTRENAMIENTO SOBRE CARGADORES Y EXPERIENCIAS EN ESPAÑA Y URUGUAY | 2022-12-28
ENTRENAMIENTO SOBRE SISTEMAS EN COSTA RICA, CHILE Y COLOMBIA, Meetings | 2022-11-29
VISITA A METBUS Y SEMINARIO SOBRE USO DE CARGADORES Y E-MOVE, Santiago | 2022-11-30
EXPERIENCIAS SOBRE LICITACIONES Y VISITA AGENCIA CHILENA DE ELECTROMOVILIDAD | 2022-12-01
REUNION DE TRABAJO CON CENTRO MARIO MOLINAS | 2012-12-02
REUNION DE TRABAJO CON OPERADOR URUGUAYO DE E-BUSES DE MONTEVIDEO | 2012-12-02
REUNION INFORMATIVA SOBRE PLATAFORMA E-MOVILIDAD DE PNUD | 2022-12-02
Launch of Total Cost of Ownership (TCO) Tool - OnLine | 2022-12-13
Grid Integration of Electric Vehicles Launch, Paris Online | 2022-12-14
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER | PRESIDENTE APER

## A5-P1
REUNION Y MEETINGS NACIONALES - P1.A5
PREPARACION DE PROYECTO
VOLVER AL RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA FASE
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
ACTIVIDADES P1.A3 | FECHA
RECOPILACION DE INFORMACION EN ANDE, PTI, MOPC | 2022-12-14
REUNION CON PNUD PARAGUAY | A agendar
REUNION CON PROGRAMA DEL BID PARA ELECTROMOVILIDAD | 2022-12-15
REUNION INFORMATIVA A CADAM | A agendar
REUNION INFORMATIVA A CONADERNA | A agendar
SOLICITUD REUNION INFORMATIVA AL PALACIO DE GOBIERNO, ASESORIA POLITICA | A agendar
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER | PRESIDENTE APER

## A6-P1
CONSULTORIA: PREPARACION DE PROYECTO - P1.A6
PREPARACION DE PROYECTO
VOLVER AL RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA FASE
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
ACTIVIDADES P1.A4, ELABORACION DE CONTENIDO | FECHA
ELABORACION DE CONTENIDO - FASE 1 | 2022-12-10
ANALISIS DE INFORMACIÓN DE VARIOS ESTUDIOS PARA ELABORACION DE INDICE | 2022-12-11
RECEPCION DE MATERIAL EN INGLES PARA SU ANALISIS: DESAFIOS QUINQUENALES | 2022-12-14
ORDENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO SOBRE ACTORES NACIONALES | 2022-12-15
RECOPILACION DE MATERIAL SOBRE EL MARCO LEGAL EN PARAGUAY | 2022-12-16
PLANIFICACION, CRONOGRAMA FINAL, INDICE DE CONTENIDOS SINTETIZADO | 2022-12-16
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER | PRESIDENTE APER

## A7-P1
CUMPLIMIENTO IMPOSITIVO - P1.A7
PREPARACION DE PROYECTO
VOLVER AL RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA FASE
SUBSIDIADO POR: Rockefeler Philantrophy Advisors
ORGANIZACIÓN: CLIMATEWORK FOUNDATION
CONSULTORA INTERNACIONAL: CENTRO DE GESTION EN TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
DESARROLLADOR DE CONSULTORIA: ASOCIACION PARAGUAYA DE ENERGIAS RENOVABLES - APER
ACTIVIDADES P1.A5 | FECHA
CUMPLIMIENTO IMPOSITIVO, PAGO DE IVA LOCAL | 2022-12-15
FIRMA DE ESTATUTO SOCIAL DE CONSULTORIA SOLICITADA | 2022-12-15
INGRESO A ESCRIBANIA | 2022-12-16
RESULTADOS: PRIMER ENTREGABLE SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO
HEMOS RECEPCIONADO EL INFORME DE TAREAS, PRESENTADO POR EL PROJECT MANAGER, CORRESPONDIENTE A LA PARTE 1/10
QUE SE VINCULA A LA PREPARACION DE PROYECTO
VICEPRESIDENTE APER | PRESIDENTE APER